## 專案工作
保留 | 系統流水號 | 編號 | 名稱 | 開始時間 | 完成時間 | 完成度(%) | 主辦人 | 廠商連絡人 | 附註
|  | 1 | 子專案項目一
|  | 1.1 | 工作項目一 OOO | 2020-12-11 | 2020-12-11
|  | 1.2 | 工作項目二 OOO | 2020-12-14 | 2020-12-18
|  | 1.3 | 工作項目三 OOO | 2020-12-14 | 2020-12-25
|  | 2 | 子專案項目二
|  | 2.1 | 工作項目一 ZZZ | 2020-12-28 | 2021-01-08
|  | 2.2 | 工作項目二 ZZZ | 2021-01-04 | 2021-01-22

## 補充說明
1 | A,B欄為系統用請勿修改(保留未來匯出用途)
2 | C,D欄橘色列為里程碑/子專案(第1層)，係必填欄位
3 | C,D,E,F,G欄非橘色列為工作項(第2層)，係必填欄位
4 | H欄(工作項主辦人) -> 僅能填寫一人，且必須是擁有本公司LDAP系統帳號之正職人員，工作項有異動會收到Email通知
5 | I欄(廠商連絡人) -> 外包廠商(含子公司)主辦人，無本公司LDAP系統之帳號人員
6 | 目前各欄位尚未支援多行資料，請以單行方式輸入資料(包含備註)
7 | 此template預設可新增200項工作，額外數量需求擴充方式請聯繫PMO(謝英明/葉彥甫)
8 | 資料輸入自動驗證： 1. 日期欄位會自動檢查是否為正確日期，如輸入2020/11/31(不存在)，日期顏色會變成紅色，提醒填寫人修正 2. C欄編號輸入整數(里程碑/子專案)，對應之D欄底色會變成橘色
9